襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维修工程竞价采购公开邀请函

我公司（采购方）拟对襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维修工程进行劳务分包商竞价采购（非公开招标采购方式），诚邀贵单位前来参加。本次竞价采购范围及相关要求如下：

一、工程量报价明细（详见附件一：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表）

二、合同有效期：双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

三、工程地点： 襄阳市樊城区大庆西路焦家台巷1号襄阳水务集团有限公司营业调度大楼。

四、分包范围：本项目工程量清单及发包人提供的维修实施方案、施工图纸，工程变更以及竣工后的缺陷修复等，本项目有关的全部消防内容的施工。襄阳水务集团有限公司营业调度大楼主楼 13层、附楼3层的消防设施的维修安装调试及土建部分，达到和满足消防使用要求。

五、提供分包劳务内容：详见附件一工程量清单包括为完成工程量清单内全部工作内容的人工费、辅助材料费、机械使用费、施工措施费（含安全文明施工费）、间接费、利润及税金。

六、合同工期：工期总日历天数：60天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

七、质量标准：符合设计图纸、国家施工验收标准及《消防施工验收规范》国家质量要求和验收标准,本工作必须达到质量评定格等级。

八、质保期：自采购方验收合格之日起两年整。

九、工程款结算方式：按确认的工程量进行一次中间支付，当已完工的工程量的工程款已达到到签约合同价的50%后，经由劳务分包人将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量；工程承包人按计量的实际工程量的50%向劳务分包人进行中间支付，中间支付价款不得超过签约合同价的70%；合同价款的最终支付，工程竣工结算完成后（结算金额以双方确认并审计后发包人审计为准），支付至竣工结算的合同价格的97%，剩余3%作为质量保证金 。

- 十、成交规则及成交供应商数量：详见附件四。

十一、合同格式及条款：见附件二。

- 十二、劳务分包商资格条件：

1.劳务分包商具有有效的营业执照；

2.劳务分包商具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质及劳务资质证书，具有安全生产许可证（有效期内）；

3.提供近三年（投标截止日期前36个月以签订时间为准）独立完成的三项及以上消防工程及类似消防工程的项目业绩，提供采购合同或中标（成交）通知书复印件加盖公章，未按以上要求提供项目业绩证明资料的供应商按废标处理；

4.劳务分包商拟派本项目经理具备机电工程专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书；具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）（提供证书复印件或提供带有二维码的安全生产考核合格的网上截图并加盖公章）；

5.劳务分包商拟派本项目技术负责人应具有中级及其以上技术职称；

6.拟派本项目的电工等特殊工种应具备有效的资格证或岗位证书或培训合格证，安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C 证）（提供证书复印件或提供带有二维码的安全生产考核合格的网上截图并加盖公章）；

7.劳务分包商拟派本项目项目经理、技术负责人均为正式职工，提供 2023 年 6 月至 10 月的社保缴纳证明（由社保部门出具或“网上查询截图”）；

8.劳务分包商不得存在下列情形之一（提供承诺书，格式自拟）：

（1）被依法暂停或取消报价资格（指被本采购项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消报价资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内的情形）；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在最近三年内发生重大工程质量问题（指在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有责任的，以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（5）被 工 商 行 政 管 理 部 门 在 “ 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 ” （ www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

（6）被最高人民法院在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（7）在近三年内劳务分包商或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为。

十三、响应文件组成：

(1)营业执照彩色复印件（营业执照经营范围中必须包含本次采购的劳务资质)；

⑵法定代表人对竞价项目授权代表的授权书（若竞价单位法定代表人参加无需授权书，但需提供身份证彩色复印件；

⑷在“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”网上查询的竞价单位违法失信信息截图彩色复印件;

⑸《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》签章件（模板见附件一）

⑹合同格式及条款响应书签章件(见附件二)；

⑺报价、质保、服务、响应的承诺书签章件（承诺格式见附件三)。

十四、本次竞购参与单位需向襄阳中环指定银行帐户( 名称：襄阳中环水务有限公司；开户行：招商银行襄阳分行，账号：710900031510555)交纳竞购保证金壹万元人民币，未在2023年12月18日下午3:00前交纳竞购保证金壹万元人民币者（以采购方财务部确认到账为准)。未交竞购保证金者，无参与竞购资格，竞购中选者不予退还转为履约保证金，竞购落选者予以退还。

十五、响应文件装订密封要求：所有文件一式贰份，必须用不退色的墨水填写或打印，并盖有骑缝章。不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。所有文件装订成正本一份、副本一份，且正副本相同。投标文件密封袋上注明“xx单位xx竞争采购项目响应文件”字样，响应文件密封不规范者将被取消竞购资格。

注意：①响应文件任何一项资料不全或不合要求或任何一项不响应者，响应文件视为无效，按作废处理。②响应文件必须真实有效，若发现文件资料中有虚假信息者，按作废处理。③响应文件正副本须有目录页码，且目录文件与页码相符。

十六、响应文件递交要求：请于2023年12月18日下午3:00前由竞购单位授权代表递交到襄阳中环水务有限公司供水工程管理部手机号：（胡18772116634）并且凭授权书和本人身份证登记。逾期送达的响应文件恕不接受。

十七、评审时间和地点：定于2023年12月18日北京时间下午3时在襄阳中环水务有限公司会议室进行响应文件评审，本次评审不需竞购单位授权代表参会。本次评审不发布公告，仅通知参与竞购单位中选或落选结果，对落选原因不做解释。

附件一、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》

附件二、《合同格式及条款响应书》

附件三、《竞价承诺书》

附件四、《竞价评审办法》

邀请单位（盖章）：

2023年12月14日

附件一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
|  |  | 发电机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0301130080 01 | 柴油发电 机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:TZH-200KW | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 0304040170 07 | 配电箱 | 1.名称:柴油发电机控制柜 2.规格:PE+200KW 控制屏， 自动 启动 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 0108020030 01 | 钢质防火 门 | 1.名称:钢制甲级防火门 1200*2100 | m2 | 2.52 |  |  |
| 4 | 0304110030 01 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*100 | m | 30 |  |  |
| 5 | 0304130010 01 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.防腐:除锈后刷红丹防锈漆两 道，调和漆两道 | kg | 29.4 |  |  |
| 6 | 0105010060 01 | 设备基础 | 1.混凝土种类:混凝土设备基础 2500*1000*300 2.混凝土强度等级:C20 3.组合钢模板 钢支撑 | m3 | 0.75 |  |  |
| 7 | 0304090020 01 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 10 |  |  |
| 8 | 0310020030 01 | 套管 | 1.名称、类型:混凝土外墙开孔及 封堵 2.规格:公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 0304120040 01 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2*5W 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 0304120040 02 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:3W 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 0304120010 01 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 0304040340 01 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:86型含底盒 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 0304110010 01 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明装 | m | 30 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 14 | 0304110040 01 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格:ZNBV-2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 15 | 0309040060 03 | 消防报警 电话插孔 | 1.名称:消防电话分机 | 部 | 1 |  |  |
| 16 | 0309040010 01 | 点型探测 器 | 1.名称:点型探测器 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 0304110040 02 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVSP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 | m | 100 |  |  |
| 18 | 0309010130 01 | 灭火器 | 1.形式:推车式灭火器 2.规格、型号:20kg | 具 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵房 |  |  |  |  |  |
| 19 | 0310010010 01 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内给水管 2.规格、压力等级 :镀锌钢管 DN100 1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:刷调和漆两 道 | m | 10 |  |  |
| 20 | 0306010040 02 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 0306010020 02 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 12 |  |  |
| 22 | 0301090010 01 | 离心式泵 | 1.名称:消防泵 2.规格:XBD9.0/20GJ-MHSJ， Q=20L/S 3.单机试运转要求:交流电动机检 查接线 | 台 | 4 |  |  |
| 23 | 0304040170 02 | 配电箱 | 1.名称:消防泵控制柜 2.含槽钢基础 | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 0304040170 08 | 配电箱 | 1.名称:消防泵双电源柜 2.含槽钢基础 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 0304040170 09 | 配电箱 | 1.名称:消防泵巡检柜 2.含槽钢基础 | 台 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 26 | 0304080010 01 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 | m | 100 |  |  |
| 27 | 0304080010 02 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 | m | 60 |  |  |
| 28 | 0304080060 01 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面（mm2以内） 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 0304080060 02 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面（mm2以内） 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 0304110030 02 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*100 | m | 30 |  |  |
| 31 | 0304130010 02 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.防腐:除锈后刷红丹防锈漆两 道，调和漆两道 | kg | 29.4 |  |  |
| 32 | 0310030020 01 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽法兰 | 个 | 6 |  |  |
| 33 | 0310030020 02 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽法兰 | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 0310030020 03 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽法兰 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 0310030020 04 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽法兰 | 个 | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 36 | 0306010020 03 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 0310030020 05 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法连连接 4.焊接方法:含沟槽法兰 | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 0310030020 06 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽法兰 | 个 | 4 |  |  |
| 39 | 0310030020 08 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 4 |  |  |
| 40 | 0310030020 07 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 个 | 8 |  |  |
| 41 | 0809020060 01 | 液位计 | 1.名称:液位计（含报警装置） | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 0309010020 01 | 消火栓钢 管 | 1.安装部位:室内消防栓管道 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN150 1.6Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 | m | 36 |  |  |
| 43 | 0309010020 02 | 消火栓钢 管 | 1.安装部位:室内消防栓管道 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN100 1.6Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 | m | 24 |  |  |
| 44 | 0309010020 03 | 消火栓钢 管 | 1.安装部位:室内消防栓管道 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN65 1.6Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 | m | 12 |  |  |
| 45 | 0309010020 05 | 消火栓钢 管管件 | 1.名称:沟槽管件 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 | m | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 46 | 0309010020 06 | 消火栓钢 管管件 | 1.名称:沟槽管件 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 | m | 1 |  |  |
| 47 | 0309010020 07 | 消火栓钢 管管件 | 1.名称:沟槽管件 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 | m | 1 |  |  |
| 48 | 0310020010 01 | 管道支架 | 1.材质:角铁 2.支架防腐:除锈后防锈漆二道， 再刷灰色调和漆二道 | kg | 85 |  |  |
| 49 | 0310030020 09 | 螺纹法兰 阀门 | 1.名称:遥控液压水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 0108020030 02 | 钢质防火 门 | 1.名称:钢制甲级防火门 1200*2100 | m2 | 2.52 |  |  |
| 51 | 0105010060 02 | 设备基础 | 1.混凝土种类:混凝土设备基础 2500*1000*300 2.混凝土强度等级:C20 3.组合钢模板 钢支撑 | m3 | 0.58 |  |  |
| 52 | 0310020030 02 | 套管 | 1.名称、类型:混凝土楼板开孔及 封堵 2.规格:公称直径(mm以内) 300 | 个 | 4 |  |  |
| 53 | 0310020030 03 | 套管 | 1.名称、类型:混凝土楼板开孔及 封堵 2.规格:公称直径(mm以内) 200 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 0310020030 04 | 套管 | 1.名称、类型:混凝土楼板开孔及 封堵 2.规格:公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |  |  |
| 55 | 0310020030 05 | 套管 | 1.名称、类型:混凝土外墙开孔及 封堵 2.规格:公称直径(mm以内) 200 | 个 | 6 |  |  |
| 56 | 0304120040 03 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2*5W 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 2 |  |  |
| 57 | 0304120040 04 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:3W 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 58 | 0304120010 02 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W | 套 | 6 |  |  |
| 59 | 0304040340 02 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:86型含底盒 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 0304110040 03 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格:ZNBV-2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 61 | 0309040060 02 | 消防报警 电话插孔 | 1.名称:消防电话分机 | 部 | 1 |  |  |
| 62 | 0309040010 02 | 点(电型话探）测 器 | 1.名称:点型探测器 | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 0309040080 01 | 模块(模块 箱） | 1.名称:模块 单输入单输出 | 个 | 6 |  |  |
| 64 | 0304080020 01 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NHKVV-24*2.5 | m | 50 |  |  |
| 65 | 0304080070 01 | 控制电缆 头 | 1.名称:控制电缆终端头 2.规格:电缆芯数(芯以内) 24 | 个 | 2 |  |  |
| 66 | 0304110040 04 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVSP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 50 |  |  |
| 67 | 0309010130 02 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器(含灭火器 箱) 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 具 | 2 |  |  |
| 68 | 0104020010 01 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :灰砂 砖砌筑 2.基础类型:混水砖墙 1砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆1:4 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 2.4 |  |  |
| 69 | 0105100030 01 | 过梁 | 1.名称:预制过梁 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 2.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 70 | 0112010010 01 | 墙面一般 抹灰 | 1.墙体类型:外墙抹灰 2.砂浆类型:水泥砂浆1:2.5 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 12 |  |  |
| 71 | 0114060010 02 | 抹灰面油 漆 | 1.名称:抹灰面油漆 2.类型:乳胶漆 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 6 |  |  |
| 72 | 0114060010 03 | 抹灰面油 漆 | 1.名称:抹灰面油漆 2.类型:真石漆 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 6 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制 |  |  |  |  |  |
| 73 | 0309040120 01 | 火灾报警 系统控制 主机 室 | 1.名称:火灾报警控制主机1000 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 0309040160 01 | 备用电源 及电池主 机(柜） | 1.名称:不间断电源UPS 2.容量:15KW 30分钟以上 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 0309040140 01 | 消防广播 及对讲电 话主机 | 1.名称:消防广播主机 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 0309040140 02 | 消防广播 及对讲电 话主机 | 1.名称:消防电话主机20 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 0309050010 01 | 消防系统 调试 | 1.消防系统调试,包含所有需要调 试的内容 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 系统 | 1 |  |  |
| 78 | 0309040100 01 | 联动控制 箱 | 1.名称:应急照明集中控制器 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 1 |  |  |
| 79 | 0809020060 02 | 液位计 | 1.名称:液位计（含报警装置） | 个 | 2 |  |  |
| 80 | 0108020030 03 | 钢质防火 门 | 1.名称:钢制甲级防火门 1200*2100 | m2 | 2.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 81 | 0310010060 01 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:塑料排水管PVCU 3.规格、压力等级:De110 4.连接形式:粘结 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 3 |  |  |
| 82 | 0111020030 01 | 块料楼地 面 | 1.铝合金防静电活动地板安装 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 8.78 |  |  |
| 83 | 0304080010 03 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 | m | 85 |  |  |
| 84 | 0304080060 03 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面（mm2以内） 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面消防 水箱间 |  |  |  |  |  |
| 85 | 0306010040 03 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 2 |  |  |
| 86 | 0310030010 01 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、型号:DN25 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 2 |  |  |
| 87 | 0310030010 02 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、型号:DN25 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 2 |  |  |
| 88 | 0310030020 10 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 6 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 89 | 0310030020 11 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 6 |  |  |
| 90 | 0304080020 02 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NHKVV-4*2.5 3.敷设方式、部位 :综合考虑 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 80 |  |  |
| 91 | 0304080070 02 | 控制电缆 头 | 1.名称:控制电缆终端头 2.规格:电缆芯数(芯以内) 6 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 2 |  |  |
| 92 | 0304080010 04 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 20 |  |  |
| 93 | 0304080060 04 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2以内) 10 五芯 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 4 |  |  |
| 94 | 0304110010 02 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 40 |  |  |
| 95 | 0304110040 05 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 40 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 96 | 0310060020 01 | 稳压给水 设备 | 1.设备名称:稳压给水设备 2.附件名称、规格、数量:控制箱 、水泵、配管配线、阀门、气压 罐、槽钢基础、检查接线等 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防排烟及 正压送风 |  |  |  |  |  |
| 97 | 0301080010 01 | 系 离心式通 风机 | 1.名称:P(PY)-D1-1 2.型号:HTF(B)-I-11# 3.规格:风量10233m³/h，全压 652pa，功率30KW 4.附件:含减震底座、检查接线、 控制箱等 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 2 |  |  |
| 98 | 0304040170 05 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机双电源箱 2.安装方式:挂墙 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 0307020010 01 | 碳钢通风 管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm以内) 2000 5.板材厚度: δ=1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 15.36 |  |  |
| 100 | 0307020080 01 | 柔性软风 管 | 1.名称:防火软接 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 2 |  |  |
| 101 | 0307030010 02 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:600*420 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 13 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 102 | 0307030010 01 | 碳钢阀门 | 1.名称:送风阀 2.规格:650*650 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 13 |  |  |
| 103 | 0304080010 05 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 40 |  |  |
| 104 | 0304080060 05 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2以内) 35 五芯 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 4 |  |  |
| 105 | 0304080060 06 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 40 |  |  |
| 106 | 0304080060 07 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2以内) 10 五芯 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 4 |  |  |
| 107 | 0104020010 02 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :灰砂 砖砌筑 2.基础类型:混水砖墙 1砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆1:4 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 4.8 |  |  |
| 108 | 0105100030 02 | 过梁 | 1.名称:预制过梁 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 0.08 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 109 | 0112010010 02 | 墙面一般 抹灰 | 1.墙体类型:外墙抹灰 2.砂浆类型:水泥砂浆1:2.5 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 19.98 |  |  |
| 110 | 0112010010 03 | 墙面一般 抹灰 | 1.墙体类型:内墙抹灰 2.砂浆类型:水泥砂浆1:2.5 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 19.98 |  |  |
| 111 | 0105050030 01 | 平板 | 1.混凝土种类:平板 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:胶合板模板 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 0.5 |  |  |
| 112 | 0108020030 04 | 钢质防火 门 | 1.名称:钢制甲级防火门 1200*2100 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 2.52 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火分隔 设施防火 |  |  |  |  |  |
| 113 | 0108020030 05 | 钢质防火 门 | 1.名称:钢制甲级防火门 1200*2100 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 60.48 |  |  |
| 114 | 0104020010 03 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :灰砂 砖砌筑 2.基础类型:混水砖墙 1砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆1:4 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 5.04 |  |  |
| 115 | 0112010010 04 | 墙面一般 抹灰 | 1.墙体类型:内墙抹灰 2.砂浆类型:水泥砂浆1:2.5 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 25.2 |  |  |
| 116 | 0112010010 05 | 墙面一般 抹灰 | 1.墙体类型:抹灰面油漆 2.规格:清扫、满刮腻子二遍、打 磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等. 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m2 | 25.2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内消火 栓系统 |  |  |  |  |  |
| 117 | 0309010020 07 | 消火栓钢 管 | 1.安装部位:室内消火栓管道-管 道利旧 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN100 1.6Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 120 |  |  |
| 118 | 0309010020 08 | 消火栓钢 管 | 1.安装部位:室内消火栓管道 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN65 1.6Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 30 |  |  |
| 119 | 0309010020 09 | 消火栓钢 管管件 | 1.名称:沟槽管件 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 1 |  |  |
| 120 | 0309010020 10 | 消火栓钢 管管件 | 1.名称:沟槽管件 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 1 |  |  |
| 121 | 0309010100 01 | 室内消火 栓 | 1.名称:室内消火栓配件 2.附件:消火栓门、消防水带、喷 头、接头、卡箍 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 36 |  |  |
| 122 | 0310030030 11 | 焊接法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽式法兰 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 6 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 123 | 0310030030 12 | 焊接法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 8 |  |  |
| 124 | 0309010120 01 | 消防水泵 接合器 | 1.安装部位:消防水泵接合器地上 式 2.型号、规格:SQD100-1.0 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 2 |  |  |
| 125 | 0312080010 01 | 室外消防 水泵接合 器保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃 棉管壳 2.绝热厚度:40mm 3.设备形式:立式 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m3 | 0.16 |  |  |
| 126 | 0310030010 03 | 螺纹阀门 | 1.规格: 自动排气阀DN25 2.组装形式:含截止阀等 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动喷淋 灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 127 | 0310030030 13 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽式法兰 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 4 |  |  |
| 128 | 0310030030 14 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 2 |  |  |
| 129 | 0309010040 01 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN100 含法兰、水 力警铃、回水管压力表等 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 组 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 130 | 0310030030 15 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽式法兰 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 13 |  |  |
| 131 | 0310030030 16 | 沟槽法兰 阀门 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含沟槽式法兰 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 13 |  |  |
| 132 | 0309010010 01 | 水喷淋钢 管 | 1.安装部位:室内喷淋管道-管道 利旧 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN100 1.6Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 60 |  |  |
| 133 | 0309010080 01 | 末端试水 装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:含球阀、压力表、截 止阀等 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 组 | 12 |  |  |
| 134 | 0309010010 02 | 水喷淋钢 管 | 1.安装部位:室内喷淋管道 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢 管DN25 1.6Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:刷红色调和 漆两道 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 36 |  |  |
| 135 | 0310030010 04 | 螺纹阀门 | 1.规格: 自动排气阀DN25 2.组装形式:含截止阀等 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 136 | 0310010060 02 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:塑料排水管UPVC 3.材质、规格:De110 含成品管卡 4.连接形式:粘接 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 60 |  |  |
| 137 | 0309010030 01 | 水喷淋 (雾）喷头 | 1.名称:无吊顶喷头 2.规格:DN15 68℃ 3.连接方式:螺纹连接 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 80 |  |  |
| 138 | 0310020030 06 | 套管 | 1.名称、类型:混凝土楼板开孔及 封堵 2.规格:公称直径(mm以内) 125 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 12 |  |  |
| 139 | 0310020030 07 | 套管 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:De110 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 12 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  |  |  |  |  |
| 140 | 0304120040 05 | 系统 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2*5W 3.安装形式:墙壁式 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 48 |  |  |
| 141 | 0304120040 06 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:3W 3.安装形式:墙壁式 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 24 |  |  |
| 142 | 0304120040 07 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:3W 3.安装形式:墙壁式 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 24 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 143 | 0304120040 08 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:3W 3.安装形式:墙壁式 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 套 | 24 |  |  |
| 144 | 0304110010 03 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 900 |  |  |
| 145 | 0304110040 06 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 1000 |  |  |
| 146 | 0304080010 07 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位 :综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 80 |  |  |
| 147 | 0304080060 07 | 电力电缆 头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面(mm2以内) 10 五芯 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级（kV):1 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 8 |  |  |
| 148 | 0304040170 06 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.规格:0.5KVA 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾自动 报警系统 |  |  |  |  |  |
| 149 | 0309040080 02 | 模块(模块 箱） | 1.名称:模块 单输入单输出 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 74 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 150 | 0309040010 03 | 点型探测 器 | 1.名称:点型感烟探测器 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 48 |  |  |
| 151 | 0309040030 01 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的火灾报警按 钮 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 50 |  |  |
| 152 | 0309040050 01 | 声光报警 器 | 1.名称:声光报警器 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 24 |  |  |
| 153 | 0309040070 01 | 消防广播 (扬声器） | 1.名称:消防广播喇叭 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 55 |  |  |
| 154 | 0309040030 02 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 36 |  |  |
| 155 | 0309040080 06 | 模块(模块 箱） | 1.名称:火灾显示盘 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 12 |  |  |
| 156 | 0309040080 07 | 模块(模块 箱） | 1.名称:门磁开关 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 48 |  |  |
| 157 | 0309040080 08 | 模块(模块 箱） | 1.名称:电动闭门器 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 24 |  |  |
| 158 | 0304110010 04 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明装 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 1200 |  |  |
| 159 | 0304110040 07 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:综合考虑 5.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | m | 1300 |  |  |
| 160 | 0309040080 09 | 模块(模块 箱） | 1.名称:消防端子箱 2.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 个 | 12 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维

标段：

修

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
|  |  | 灭火器及 |  |  |  |  |  |
| 161 | 0309010130 04 | 封堵 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器(含灭火器 箱) 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 具 | 4 |  |  |
| 162 | 0808070130 01 | 防火堵洞 (隔板）、 孔洞封堵 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火材料 3.部位:水电井楼板、桥架洞 4.其他祥见维修实施方案及相关 规范 | 处 | 56 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 163 | 03B001 | 拆除 | 1.包含维修方案所明示1的拆除工 程及配合改造的其他拆除工程， 拆除费用税后包干 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

以上报价包含人工费、辅助材料费、机械使用费、施工措施费（含安全文明施工费）、间接费、利润及税金。

说明:所有报价必须按照采购人给出的分部分项工程量清单规定的项目名称、项目特征描述、单位、数量进行统一报价，各竞购人应按提供的工程量清单统一标准（合计投标总价）。

劳务分包单位（签章）：

年   月   日

工程承包人供应材料用量控制表

工程名称：襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维修

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | JB-QT-GST5000/1210 | 海湾 | 1台 |
| 2 | 不间断电源UPS | GTS-LD-D06 | 海湾 | 1台 |
| 3 | 消防广播主机 | GTS-GBFB-200/MP3 | 海湾 | 1台 |
| 4 | 消防广播电话主机20路 | TS-GSTN60 | 海湾 | 1台 |
| 5 | 应急照明集中控制器 | EPS/36V | 海湾 | 1台 |
| 6 | 消防电话分机 | GST-GSTN601 | 海湾 | 2个 |
| 7 | 模块单输入单输出 | GST-LD-8301 | 海湾 | 6个 |
| 8 | 模块 单输入单输出 | GST-LD-8301 | 海湾 | 74个 |
| 9 | 点型感烟探测器 | GST-JTW-ZCD-G3N | 海湾 | 48个 |
| 10 | 带电话插孔的火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾 | 50个 |
| 11 | 声光报警器 | HX-320B | 海湾 | 24个 |
| 12 | 消防广播喇叭 | HY6251 | 海湾 | 55个 |
| 13 | 消火栓报警按钮 | GST9123A | 海湾 | 36个 |
| 14 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 海湾 | 12个 |
| 15 | 消防端子箱 | GST-JX100 | 海湾 | 12个 |
| 16 | 点型探测器 | GST-JTW-ZCD-G3N | 海湾 | 3个 |
| 17 | 柴油发电机组 | TZH-200KW | 淮柴 | 1台 |
| 18 | 柴油发电机控制柜 | PE+200KW | 厂家配套 | 1台 |
| 19 | 地上消防长轴泵 | BD9.0/20-ZJBD-SJ,Q=20L/S（轴长4米）电机功率：30KW | 山东兆金泵都 | 4台 |
| 20 | 消防泵控制柜 | ZJK-2XFYJ-30 | 山东兆金泵都 | 2台 |
| 21 | 消防泵双电源柜 | ZJK-ATS-160 | 山东兆金泵都 | 1台 |
| 22 | 消防泵巡检柜 | ZJK-XFXJ-30 | 山东兆金泵都 | 1台 |
| 23 | 屋面消防稳压泵 |  | 消防网3C认证品牌 | 1套 |
| 24 | 排烟风机 | 流量12000m³/h | 消防网3C认证品牌 | 2台 |
| 25 | 排烟风机控制箱 |  | 消防网3C认证品牌 | 2台 |
| 26 | 排烟风机双电源箱 |  | 消防网3C认证品牌 | 1台 |
| 27 | 电缆桥架 | 200*100 |  | 61m |
| 28 | 角钢综合 |  |  | 62kg |
| 29 | 酚醛防锈漆 | 黄色 |  | 2kg |
| 30 | 酚醛调和漆 | 红色 |  | 12kg |
| 31 | 镀锌扁钢 | L40*4 |  | 25kg |
| 32 | 应急照明灯 | 2*5W/36V | 消防网3C认证品牌 | 4套 |
| 33 | 安全出口灯 | 3W/36V | 消防网3C认证品牌 | 3套 |
| 34 | 成套灯具 | LED 18W |  | 8套 |
| 35 | 照明开关 | 86型含底盒 |  | 2只 |
| 36 | 接线盒 | 86型 |  | 2个 |
| 37 | JDG管 | JDG20 |  | 2194m |
| 38 | 绝缘导线 | ZNBV-2.5 |  | 116m |
| 39 | 铜芯多股绝缘电线 | NH-RVSP-2*1.5 |  | 162m |
| 40 | 推车式灭火器 | 20kg |  | 1组 |
| 41 | 镀锌钢管 | DN100 1.6mpa |  | 10m |
| 42 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN100 1.6mpa |  | 4个 |
| 43 | 流量开关 | DN150 |  | 2个 |
| 44 | 压力表 | 1.6Mpa |  | 12套 |
| 45 | 基础型钢 | 5号槽钢 |  | 22m |
| 46 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*50+1*25 | 宜昌红旗或同等品牌 | 101m |
| 47 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*35 | 宜昌红旗或同等品牌 | 61m |
| 48 | 法兰阀门 | DN150 |  | 16个 |
| 49 | 沟槽法兰 | DN150 |  | 52片 |
| 50 | 卡箍连接件 | DN150含胶圈 |  | 44套 |
| 51 | 止回阀 | DN150 |  | 4个 |
| 52 | 超压泄压阀 | DN150 |  | 2个 |
| 53 | Y型过滤器 | DN150 |  | 4个 |
| 54 | 压力开关 | DN25 |  | 2个 |
| 55 | 水锤消除器 | DN150 |  | 2个 |
| 56 | 法兰式软接头 | DN150 |  | 4个 |
| 57 | 沟槽阀门 | DN65 |  | 4个 |
| 58 | 卡箍连接件 | DN65含胶圈 |  | 8套 |
| 59 | 沟槽阀门 | DN100 |  | 24个 |
| 60 | 卡箍连接件 | DN100含胶圈 |  | 86套 |
| 61 | 液位计 | 投入式6米 |  | 3套 |
| 62 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150 |  | 36m |
| 63 | 沟槽直接头 | DN150*70（含胶圈） |  | 6套 |
| 64 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 |  | 24m |
| 65 | 沟槽直接头 | DN100*70（含胶圈） |  | 14套 |
| 66 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 |  | 12m |
| 67 | 沟槽直接头 | DN65*70（含胶圈） |  | 2套 |
| 68 | 沟槽管件 | DN150 |  | 1套 |
| 69 | 沟槽管件 | DN100 |  | 2套 |
| 70 | 沟槽管件 | DN65 |  | 1套 |
| 71 | 型钢综合 | L40*4 |  | 89kg |
| 72 | 遥控液压水位控制阀 | DN100液压式 |  | 1个 |
| 73 | 控制电缆 | NHKVV-24*2.5 | 宜昌红旗或同等品牌 | 51m |
| 74 | 灭火器 | MF/ABC4/6kg | 消防网3C认证品牌 | 6个 |
| 75 | 灭火器箱 |  | 消防网3C认证品牌 | 1具 |
| 76 | 室内塑料给水管粘接管件 | PVC DN110水斗 |  | 1个 |
| 77 | 塑料给水管 | PVCU DN110 |  | 3m |
| 78 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*10 | 宜昌红旗或同等品牌 | 126m |
| 79 | 流量开关 | DN150 |  | 2个 |
| 80 | 截止阀 | DN25 |  | 16个 |
| 81 | 止回阀 | DN25 |  | 2个 |
| 82 | 止回阀 | DN100 |  | 6个 |
| 83 | 控制电缆 | NHKVV-4*2.5 | 宜昌红旗或同等品牌 | 81m |
| 84 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*6 | 宜昌红旗或同等品牌 | 101m |
| 85 | JDG管 | JDGG20 |  | 41m |
| 86 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 宜昌红旗或同等品牌 | 43m |
| 87 | 镀锌薄钢板 | 长边2000 δ=1.2mm以内咬口δ1.2 |  | 17㎡ |
| 88 | 280℃防火阀 | 600*420 | 消防网3C认证品牌 | 13个 |
| 89 | 送风阀 | 650*650 | 消防网3C认证品牌 | 13个 |
| 90 | 电力电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | 宜昌红旗或同等品牌 | 40m |
| 91 | 沟槽直接头 | DN160 1.6Mpa70(含胶圈) |  | 20套 |
| 92 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 |  | 30m |
| 93 | 沟槽直接头 | DN65*70（含胶圈） |  | 5套 |
| 94 | 沟槽管件 | DN65 |  | 1套 |
| 95 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.0 | 消防网3C认证品牌 | 2套 |
| 96 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 | 绝热厚度40mm |  | 1m³ |
| 97 | 自动排气阀 | DN25 |  | 4个 |
| 98 | 卡箍连接件 | DN150含胶圈 |  | 8套 |
| 99 | 沟槽法兰 | DN100 1.6Mpa |  | 4片 |
| 100 | 湿式报警装置 | DN100 | 消防网3C认证品牌 | 2套 |
| 101 | 信号阀 | DN100 | 消防网3C认证品牌 | 13个 |
| 102 | 沟槽法兰 | DN100 |  | 26片 |
| 103 | 水流指示器 | DN100 | 消防网3C认证品牌 | 13个 |
| 104 | 沟槽法兰 | DN100 （1.6Mpa以下） |  | 26片 |
| 105 | 末端试水装置 | DN25 |  | 24个 |
| 106 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25 |  | 36m |
| 107 | 内外壁热浸镀锌钢管接头管件 | DN25 |  | 21个 |
| 108 | 截止阀 | DN25 |  | 2个 |
| 109 | 室内塑料排水管粘接管件 | 弯头DN110 |  | 69个 |
| 110 | 塑料排水管 | UPVC DN110 |  | 57m |
| 111 | 成品管卡 | DN100 |  | 32套 |
| 112 | 喷头 | DN15 68℃ | 消防网3C认证品牌 | 81个 |
| 113 | 阻火圈 |  |  | 12个 |
| 114 | 应急照明灯 | 2*5W/36v | 消防网3C认证品牌 | 48套 |
| 115 | 疏散指示灯 | 3W/36V | 消防网3C认证品牌 | 24套 |
| 116 | 安全出口灯 | 3W/36V | 消防网3C认证品牌 | 24套 |
| 117 | 楼层显示灯 | 3W/36V | 消防网3C认证品牌 | 24套 |
| 118 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RVS-2*1.5 | 宜昌红旗或同等品牌 | 2484m |
| 119 | A型应急照明集中电源 | 0.5KVA/36V | 消防网3C认证品牌 | 4台 |
| 120 | 门磁开关 |  | 消防网3C认证品牌 | 48套 |
| 121 | 电动闭门器 |  | 消防网3C认证品牌 | 24台 |
| 122 | 灭火器箱 |  | 消防网3C认证品牌 | 2具 |
| 123 | 防火门（钢制） |  |  | 71㎡ |
| 124 | 不锈钢螺口闸阀 | DN15 |  | 1个 |
| 125 | 不锈钢螺口闸阀 | DN20 |  | 1个 |
| 126 | 不锈钢螺口截止阀 | DN25 |  | 2个 |

附件二

合 同 格 式 及 条 款 响 应 书

襄阳中环水务有限公司

工程施工劳务分包合同

工程编号：BZ-202312-240

襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维修工程

工程承包人 :襄阳中环水务有限公司

劳务分包人 :

2023年  月  日

工程施工劳务分包合同

工程承包人: 襄阳中环水务有限公司

劳务分包人:

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 襄阳水务集团有限公司 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订供水报装的施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包人资质情况

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

2.1工程名称： 襄阳水务集团有限公司营业调度大楼建筑消防设施维修工程

2.2工程地点： 襄阳市樊城区大庆西路焦家台巷1号襄阳水务集团有限公司营业调度大楼

2.3 分包范围：本项目工程量清单及发包人提供的维修实施方案、施工图纸，工程变更以及竣工后的缺陷修复等，本项目有关的全部消防内容的施工。襄阳水务集团有限公司营业调度大楼主楼 13层、附楼3层的消防设施的维修安装调试及土建部分，达到和满足消防使用要求。

2.4 提供分包劳务内容：详见本合同附件一工程量清单及附件三维修实施方案，包括为完成工程量清单内全部工作内容的人工费、辅助材料费、机械使用费、施工措施费（含安全文明施工费）、间接费、利润及税金。

3、合同工期

计划开工日期 ：2023 年       月        日；

计划竣工日期 ：2024 年       月        日；

工期总日历天数：  60  天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准

工程质量：符合设计图纸、国家施工验收标准及《消防施工验收规范》国家质量要求和验收标准,本工作必须达到质量评定合格等级。

5、合同文件的构成及解释顺序

5.1  合同文件的构成与优先解释顺序如下：

（1）工程施工劳务分包合同；

（2）成交通知书（如果有）；

（3）报价函及其附录（如果有）；

（4）标准规范；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）图纸；

（7）本工程施工总承包合同（供水报装合同）；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

5.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

6、标准规范

本合同适用标准规范如下：

（1）消防施工验收规范；

（2）其它国家施工验收标准。

7、图纸

工程承包人应在劳务分包工作开工之前，向劳务分包人提供图纸壹套。

8、项目经理

8.1工程承包人委派的履行本合同的项目经理为余汉虹；

8.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       。

9、工程承包人义务

9.1 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

9.2 协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

9.3 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；

9.4 按本合同约定向劳务分包人支付工程款；

9.5 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；

9.6 负责统一安排技术档案资料的收集整理及验收。

10、 劳务分包人义务

10.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

10.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求每月底前上报下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

10.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

10.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况与现场其他单位协调配合，照顾全局；

10.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

10.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人整理竣工资料和竣工验收；劳务分包人负责本工程资料的编制并及时向工程承包人移交（如：开工报告、施工日志、隐蔽工程资料（含带佐正影像资料）、材料检测报告、管道试压报告、工程量签证清单、材料复验统计表等各类工程资料及检测报告），若因自身原因对工程承包人造成的损失，由劳务分包人公司自行承担；

10.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

10.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

10.9 劳务分包人须服从工程承包人的指令；

10.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责；

10.11 对于工程承包人提供的材料、设备、构配件（详见本合同附件二：工程承包人供应主材数量清单），劳务分包人负责根据工程进度向工程承包人申领、保管、使用。

11、安全施工与检查

11.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担；

11.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并 对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

12、安全防护

12.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用已包含在综合单价中，工程承包人不再支付安全防护费用；

12.2 劳务分包人需要自行为其施工场地内自有人员提供符合安全要求的安全保护用品(如安全帽、 安全带及其他保护用品),其费用已包含在综合单价中，工程承包人不再支付此费用。

13、事故处理

13.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；

13.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

14、保险

14.1 劳务分包人必须为其施工场地内自有人员办理意外伤害保险，为施工场地内自有施工机械设备办理保险，并自行支付保险费用；

14.2 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

15、材料、设备供应

15.1 劳务分包人应在接到图纸后7天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；如果需要劳务分包人卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用已包含在综合单价中，工程承包人不再另行支付。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

15.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、

设备。劳务分包人在接收工程承包人提供的材料、设备、构配件后应履行保管责任（保管费用已包含在劳务费用的综合单价中，工程承包人不再另行支付），如发生丢失、损坏，劳务分包人应当赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

15.3 工程承包人按照本合同附件二“工程承包人供应主材数量清单”对劳务分包人进行管控，材料使用的损耗率应控制在  3%  以内，领用材料超出损耗控制范围的，超出部分材料费由劳务分包人承担。

16、履约保证金

本合同签订前，劳务分包人向工程承包人按 10000 元缴纳履约保证金，工程验收合格后7天内给予无息退还。

17、合同价款

17.1 签约合同价：       元（暂定），大写人民币：        。

17.2 合同价格形式：固定综合单价合同，本合同综合单价为

“全费用综合单价”；综合单价内已包括为完成工程量清单内所有工作内容的人工费、辅助材料费、机械费、施工措施费（含安全文明施工费）、间接费、利润及税金并考虑风险费用。

17.3 合同单价组成计价依据：执行与湖北省2018年定额相配套的工作量计算规则。

17.4 合同单价包含的风险范围：生产要素的市场价格变动，即综合单价不随市场价格变动而调整。

17.5风险范围以外合同价款的调整方法

如有工程变更，新增工程量的计量按以下原则确定：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照本合同工程量清单的计价依据和方法确定变更工作的综合单价。

18、合同价款的中间支付

18.1 按确认的工程量进行  一   次中间支付；

（1）当已完工的工程量的工程款已达到到签约合同价的50%后，经由劳务分包人将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量；

（2）工程承包人按计量的实际工程量的50%向劳务分包人进行中间支付。中间支付价款不得超过签约合同价的70%。

18.2 中间支付工程量的工程承包人确认只是进度中间支付的依据，最终结算以工程竣工结算（审计报告）为准。

19、 施工变更

19.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人应向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

19.2 因变更导致合同价款的增加，由工程承包人承担；因变更减少工程量，合同价款相应减少。

19.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

19.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加工程款。

20、施工验收

20.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程 承包人与承包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分 包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

20.2 工程完工后15天内劳务分包人向工程承包人提交竣工资料。

21、合同价款的最终支付

21.1 工程竣工结算完成后（结算金额以双方确认并审计后为准），支付至竣工结算的合同价格的97%，剩余3%作为质量保证金；

21.2 劳务分包人和工程承包人对合同价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

22、质量保修期、缺陷责任期与质量保证金

22.1 本项目的质量保修期2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

22.2 缺陷责任期是指劳务分包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且工程承包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程通过竣工验收之日起计算；本项目缺陷责任期2年。

22.3 本项目的质量保证金为工程价款结算总额的3%，缺陷责任期满后14日内，剩余质量责任保证金无息退还。

23、违约责任

23.1 当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

(1)工程承包人违反本合同第18条、第21条的约定的，不按时向劳务分包人支付工程款；

(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况；

(3)如工程承包人发生违约，应赔偿因其违约给劳务承包人造成的经济损失。

23.2 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任:

(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付  800  元的违约金;

(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应自费整改至本合同约定的质量标准，每发生一次（一处），应向工程承包人支付  800  元的违约金;

(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳务分包人应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失；

(4)工程承包人可从劳务分包人的工程款或履约保证金中扣除违约金。

23.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

24、索赔

24.1 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据；

24.2 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:

(1)索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

(2)发出索赔意向通知后21天内向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。

24.3 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

25、争议

25.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议:

（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

25.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果:

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

26、禁止转包或再分包

劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

27、不可抗力

27.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

27.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

28、文物和地下障碍物

28.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

28.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

29、合同解除

29.1 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止。工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

29.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因承包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

29.3 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地，工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

30、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

31、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，工程承包人执 5 份，劳务分包人执 1 份。

32、补充条款

32.1 劳务分包人需遵守工程承包人关于安全生产的各项规章制度，并与工程承包人签订安全施工协议和保修协议。

32.2 劳务分包人须服从工程承包人发出的与分包工程有关的指令，如若劳务分包人拒绝或推拖执行，按2000元/次处以罚款,工程承包人可从工程款或履约保证金中扣除。

32.3 每次付款前，劳务分包人需按工程承包人的要求提供税率为9%的增值税专用发票；因劳务分包人提供的发票不符合法律、法规要求、本合同约定或不能通过税务认证等税务问题，工程承包人有权拒收或于发现问题后退回，劳务分包人应及时更换。

32.4 因非工程承包人原因导致工程延期或暂停施工，劳务分包人应合理安排其劳务人员，误工损失已包括在综合单价中，工程承包人不再追加费用。

32.5 劳务分包人应及时支付本合同实施过程中产生的劳务人员工资及报酬，不发生拖欠劳务人员工资及报酬的情况，确保不发生因拖欠劳务人员工资及报酬造成的各类上访事件；否则工程承包人可以全额没收劳务分包人的履约保证金或从工程款中扣除10000元/次。

32.6 如因拖欠劳务人员工资及报酬，给工程承包人造成不良影响及损失的，工程承包人可扣余下工程款用以劳务人员工资及报酬的结算。

32.7 劳务分包人应确保用工合法。项目现场使用农民工的，应签订用工合同，制定农民工名册，实行实名制管理，并将用工合同报承包人备案。未签订劳动合同并进行实名制登记的人员，一律不得进入项目施工现场。劳务分包人应按月向工程承包人报送农民工本人签字确认的考勤表和工资发放明细表，并对其真实性负责。

32.8  劳务分包人按本合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工方案报工程承包人审批并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

32.9 劳务分包人应按工程承包人的要求完成竣工资料立卷及归档，并按工程承包人要求的套数、内容、时间等要求移交工程承包人。

32.10 在劳务分包人严重违约、不可抗力或政府政策性调整情况下或根据工程实施实际情况，工程承包人可对本合同分包范围和分包劳务内容进行调整，工程承包人对劳务分包人的损失不予补偿。

33、合同生效

合同订立时间:    年    月    日

合同订立地点:  襄阳中环水务有限公司  ；

本合同双方签字盖章后生效。

工程承包人:  襄阳中环水务有限公司   (盖章)

法定代表人（或委托代理人）:

开户银行： 招商银行襄阳分行

账号：7109 0003 1510 555

日期：       年   月   日

劳务分包人:                          (盖章)

法定代表人（或委托代理人）：

开户银行：

账号：

日期：       年   月   日

- 附件三

- 劳务分包商承诺函

致：                     （采购人名称）

很荣幸能参与上述项目的竞价。

我代表                           （劳务分包商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方竞价文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方竞价文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照竞价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个竞价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《竞价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

劳务分包商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

附件四

竞价采购评审办法

递交响应文件的竞购单位不足3家时，直接采用谈判采购方式确定成交商。

递交响应文件的竞购单位超过3家时，所有响应文件按分组数量均分响应文件，评委两人一组互相核对所分响应文件的真实有效性。所有响应文件正本交评审监督员复核各组评委评分的公正公平性。

- 评审程序如下：

一、竞争采购响应文件符合性审查

未按要求提供以下任一响应文件者，或响应文件不合要求、弄虚作假者，一律取消其竞购资格。

(1)营业执照彩色复印件（营业执照经营范围中必须包含本次采购的劳务资质)；

⑵法定代表人对竞价项目授权代表的授权书（若竞价单位法定代表人参加无需授权书，但需提供身份证彩色复印件；

⑷在“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”网上查询的竞价单位违法失信信息截图彩色复印件;

⑸《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》签章件（模板见附件一）

⑹合同格式及条款响应书签章件；

⑺报价、质保、服务、响应的承诺书签章件。

二、报价审查

按清单自行报价，响应文件符合性审查合格者的报价方为有效报价。

三、成交规则

将符合要求的各竞价单位的有效总报价由低往高排列，报价最低前三名劳务分包商作为成交候选人，报襄阳中环水务有限公司定标，确定最终采购的劳务分包商。

若响应文件符合性审查和报价审查合格的竞价单位不足三家时，采取谈判采购方式报襄阳中环水务有限公司定标，确定最终采购的劳务分包商。